## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Status | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05
Requirement Gathering | 2025-08-05 | 2025-08-07 |  | Requirement Gathering
UI/UX Design | 2025-08-08 | 2025-08-12 |  |  |  |  | UI/UX Design
Backend Development | 2025-08-13 | 2025-08-25 | [9 empty] | Backend Development
Integration with Learning Platforms | 2025-08-20 | 2025-08-27 | [16 empty] | Integration with Learning Platforms
Testing & QA | 2025-08-28 | 2025-09-03 | [24 empty] | Testing & QA
Deployment | 2025-09-04 | 2025-09-05 | [31 empty] | Deployment